## Export-Zusammenfassung
Dieses Dokument wurde aus Numbers exportiert und jede Tabelle in ein Excel-Arbeitsblatt umgewandelt. Alle anderen Objekte der einzelnen Numbers-Blätter wurden auf eigene Arbeitsblätter übertragen. Beachte, dass die Formelberechnungen in Excel möglicherweise anders sind.
Name des Numbers-Blatts | Numbers-Tabellenname | Name des Excel-Arbeitsblatts
Gantt-Diagramm
| Ferienfreizeit - Gantt-Diagramm zur Meilensteinplanung | Gantt-Diagramm - Ferienfreizeit
Hinweise
| Hinweise | Hinweise - Hinweise

## Gantt-Diagramm - Ferienfreizeit
Ferienfreizeit - Gantt-Diagramm zur Meilensteinplanung
Freizeit
Zeitraum festlegen
Unterkunft suchen, Angebote einholen und festlegen
Transportart definieren und Angebote einholen
Betreuer festlegen
Sponsoren suchen
Kostenplan aufstellen
Genehmigung einholen (z. B. Vorstand)
Grobes Programm (Specials)
Anmeldeprozess definieren
Anmeldung erstellen
Flyer und Plakate erstellen
Für die Freizeit werben
Anmeldeschluss
Elternabend einladen
Programm Feinplanung
Elternabend planen
Elternabend durchführen
Einkaufsliste schreiben und einkaufen
Nachtreffen organisieren
Planungstreffen

## Hinweise - Hinweise
Hinweise
Zeitraum festlegen | Berücksichtigung des Wetters Berücksichtigung der Jahreszeit Kann man die angedachten Aktivitäten zu dieser Zeit durchführen?
Unterkunft suchen, Angebote einholen und festlegen | Besichtigung(en) vereinbaren Mitgliedschaft im DJH für Jugendherbergen
Transportart definieren und Angebote einholen | Bus, ÖPNV, Zug, Fähre, etc. Mehrere Angebote einholen, vergleichen und ggf. verhandeln Je nach Ort bleibt der Bus vor Ort und kann nach Rücksprache mit dem Busunternehmen für weitere Fahrten genutzt werden
Betreuer festlegen | Sind die Betreuer den Belastungen gewachsen? Wie viele Betreuer werden für geplante Aktionen benötigt? Bei minderjährigen Betreuern das Einverständnis der Erziehungsberechtigten einholen
Sponsoren suchen | Briefe z. B. an Großunternehmen und/oder örtliche Unternehmen
Kostenplan aufstellen | Auch nicht offensichtliche Aufwendungen berücksichtigen, wie z. B. Süßigkeiten für alle, Materialien für Aktionen Werden die Kosten für Betreuer vom Verein getragen oder unter den Teilnehmern aufgeteilt?
Genehmigung einholen (z. B. Vorstand) | Je nach Verein unterschiedlich Vorab mit dem Vorstand klären, was einer Zustimmung bedarf und was selbst entschieden werden darf
Grobes Programm (Specials) | Ausflüge, wie z. B. Schwimmbad, Zoo oder Kletterhalle sollten frühzeitig wegen des Kostenplans mit eingeplant werden Prüfen, ob weitere Einverständniserklärungen der Erziehungsberechtigten eingeholt werden müssen
Anmeldeprozess definieren | Verantwortliche definieren, die alles im Blick behalten Regelmäßige Kontrolle
Anmeldung erstellen | Gut prüfen und ggf. vom Vorstand absegnen lassen Sind alle Einverständnis-Punkte vorhanden?
Flyer und Plakate erstellen | Bei weiteren Freizeiten kann die gleiche Vorlage verwendet werden (Wiedererkennung) Gut lesbar So wenig Informationen wie möglich, so viel wie nötig
Für die Freizeit werben | Vorab alle Kanäle festlegen Flyer, Plakate, Zeitungsartikel, Webseite, Übungsstunden, Vereinsveranstaltungen, etc.
Anmeldeschluss | Nicht den spätesten Termin nehmen, eher etwas früher, um noch eine Nachfrist setzen zu können
Elternabend einladen | Nur Eltern/Erziehungsberechtigte Sehr gut vorbereitet sein!
Programm Feinplanung | Leitung muss darauf achten, dass alles geplant ist Die einzelnen Programmpunkte unter den Betreuern einteilen
Elternabend planen | Termin nach Anmeldefrist Mögliche Themen: Vorstellung der Unterkunft, Betreuer, An- und Abreise, grobes Programm, Packliste, Regeln bzgl. Taschengeld und Mobile Devices
Elternabend durchführen | Gegenseitiges Kennenlernen Bilder von Betreuern zeigen, die nicht anwesend sind
Einkaufsliste schreiben und einkaufen | Material für das Programm Verpflegung (z. B. für zwischendurch)
Nachtreffen organisieren | Gemeinsame Zeit Revue passieren lassen z. B. mit einer Diashow, zusammen grillen
Planungstreffen | Erstellung des Programmes in der Feinplanung Teambilding für die Betreuer Absprachen untereinander Treffen Routinen besprechen Verantwortlichkeiten klären
WEITERES
Zimmereinteilung | freie Wahl - Berücksichtigung von Wünschen